## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 7월
[10 empty] | 7월 2주차 |  |  | 7월 3주차 | [6 empty] | 7월 4주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[10 empty] | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 1900-07-23
| 1 | 1. | 요구분석 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 3 | 1.1.1. | 게임 선정 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 3 | 1.1.2. | 계획서 작성 |  | 프로젝트_팀_계획보고서_비행기타고가요 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 1 | 2. | 설계 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 2 | 2.1. | 화면 설계 |  | 게임 디자인.pptx |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 3 | 2.1.1. | 화면 구성 설계 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 3 | 2.1.2. | UI 설계 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 3 | 2.1.3. | 자바 스크립트 설계 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2 | bar: 7월 2주차 금
| 2 | 2.2. | 중간보고 및 발표 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2 | bar: 7월 2주차 금; 7월 3주차 월
| 3 | 2.2.1. | 발표지 작성 | 하영재 | 계획보고서_4팀 웹기반 스트라이커즈 1945구현.pptx |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: 7월 2주차 금
| 3 | 2.2.2. | 발표 | 양재현 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 1 | 3. | 구현 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 금
| 2 | 3.1. | 오브젝트 구현 |  | test1.html, test2.html |  | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 금
| 3 | 3.1.1 | 타이머 구현 | 이한결 | timer.js |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 3 | 3.1.2. | 탄막 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 3 | 3.1.3. | 비행기 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 화
| 4 | 3.1.3.1. | 플레이어 비행기 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 5 | 3.1.3.1.1. | 플레이어 비행기 총알 발사 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 5 | 3.1.3.1.2. | 플레이어 비행기 폭탄 발사 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 5 | 3.1.3.1.3. | 플레이어 비행기 이동 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 화
| 5 | 3.1.3.1.4. | 플레이어 비행기 충돌 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 4 | 3.1.1.2. | 보스 비행기 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 5 | 3.1.1.2.1. | 보스 비행기 패턴 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 5 | 3.1.1.2.2. | 보스 비행기 이동 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 5 | 3.1.1.2.2. | 보스 비행기 충돌 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 3 | 3.1.4. | 강화탭 | 이한결 | upgrade.js |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | bar: 7월 3주차 수
ㅑ | 4 | 3.1.4.1. | 골드 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | bar: 7월 3주차 수
| 5 | 3.1.4.1.1. | 골드 이동 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | bar: 7월 3주차 수
| 5 | 3.1.4.1.2. | 골드 충돌 및 획득 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | bar: 7월 3주차 수
| 5 | 3.1.4.1.3. | 골드 소비 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | bar: 7월 3주차 수
| 4 | 3.1.4.2. | 강화 수치 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | bar: 7월 3주차 수
| 3 | 3.1.5. | 점수판 | 하영재 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 3 | bar: 7월 3주차 수 to 7월 3주차 금
| 4 | 3.1.5.1. | 랭킹창 | 하영재 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2 | bar: 7월 3주차 수 to 7월 3주차 목
| 5 | 3.1.5.1.1. | 게임 초기 화면 랭킹창 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 4 | 3.1.5.2. | 게임 오버 조건 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | bar: 7월 3주차 목
| 5 | 3.1.5.2.1. | 게임 횟수 체크 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | bar: 7월 3주차 목
| 4 | 3.1.2.3. | 게임 클리어 조건 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 목
| 5 | 3.1.2.3.1. | 순위 매기기 구현 | 이한결 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 3 | 3.1.3. | 스테이지 | 하영재 | obejct_1state.js, obejct_2state.js |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 4 | 3.1.3.1. | 스테이지 구성 | 이한결 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 2 | 3.2. | 이미지 생성 |  | image 폴더(사용할 이미지) |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 화
| 3 | 3.2.1. | 보스 이미지 | 양재현 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 4 | 3.2.2.1. | 보스 총알 타격시 이미지 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 4 | 3.2.2.2. | 보스 폭탄 타격시 이미지 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 4 | 3.2.2.3. | 보스 힐 이미지 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 4 | 3.2.2.4. | 보스 텔레포트 이미지 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 4 | 3.2.2.5. | 보스 기존 이미지 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 4 | 3.2.2.6. | 보스 총알 이미지 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 3 | 3.2.2. | 플레이어 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 4 | 3.2.2.1. | 플레이어 비행기 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 5 | 3.2.2.1.1 | 플레이어 비행기 이동시 이미지 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 4 | 3.2.2.2. | 플레이어 조종사 | 이한결 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 3 | 3.2.3. | 골드 | 이한결 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 화
| 3 | 3.2.4. | 배경 | 양재현 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 화
| 4 | 3.2.4.1. | 배경 백그라운드 이미지 | 양재현 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 화
| 2 | 3.3. | UI 구현 | 양재현 | UI.html, game.css, ui.css |  | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 금
| 3 | 3.3.1. | 게임내 폰트 설정 | 양재현 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | bar: 7월 3주차 월
| 3 | 3.3.2. | 게임 초기 화면 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | bar: 7월 3주차 월 to 7월 3주차 화
| 4 | 3.3.2.1. | 게임 초기 화면 랭킹창 CSS구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | bar: 7월 3주차 화
| 3 | 3.3.3. | 유저 이름 폼 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2 | bar: 7월 3주차 화 to 7월 3주차 수
| 3 | 3.3.4. | 게임 초기 화면 배경 CSS 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2 | bar: 7월 3주차 화 to 7월 3주차 수
| 3 | 3.3.5. | 게임 클리어 시 UI CSS 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2 | bar: 7월 3주차 수 to 7월 3주차 목
| 3 | 3.3.6. | 게임 오버 시 UI CSS 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2 | bar: 7월 3주차 목 to 7월 3주차 금
| 3 | 3.3.7. | 게임 배경 배치 정리 및 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2 | bar: 7월 3주차 목 to 7월 3주차 금
| 3 | 3.3.8. | 반응형 CSS 구현 | 양재현 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 4 | 3.3.8.1. | 버튼 hover시 설정 | 양재현 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 4 | 3.3.8.2. | 화면 비율에 따른 크기 설정 | 양재현 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 1 | 4. | 테스트 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 2 | 4.1. | 테스트 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 3 | 4.1.1 | 1차 | 양재현 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 3 | 4.1.2. | 2차 | 하영재 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 3 | 4.1.3. | 3차 | 이한결 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 3 | 4.1.4. | 최종 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 2 | 4.2. | 디버그 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 3 | 4.2.1. | 코드 리팩토링 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 1 | 5. | 발표 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2 | bar: 7월 3주차 금; 7월 4주차 월
| 2 | 5.1. | 결과 보고서 작성 | 이한결 | 4조_웹1945_비행기를타고가요_완료보고서.hwp |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 2 | 5.2. | 발표지 작성 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 3 | 5.2.1. | 발표지 작성 | 하영재 | 팀4_결과발표.pptx |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | bar: 7월 3주차 금
| 2 | 5.3. | 프로젝트 최종 발표 | 하영재 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | bar: 7월 4주차 월
Formulas:
소요기간 = NETWORKDAYS([시작],[완료])
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스