## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 8월 | [5 empty] | 9월
[10 empty] | 8월 5주차 | [5 empty] | 9월 1주차 | [6 empty] | 9월 2주차 | [6 empty] | 9월 3주차 | [6 empty] | 9월 4주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
[10 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1 | 1. | 요구분석 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 4 | bar: 8월 5주차 월 26 to 8월 5주차 목 29; 9월 3주차 월 16
| 2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 4 | bar: 8월 5주차 월 26 to 8월 5주차 목 29
| 3 | 1.1.1. | 계획서 작성 | 이한결,김규택 | 멀티룸_공간잇기_계획보고서.hwp |  | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 4 | bar: 8월 5주차 월 26 to 8월 5주차 목 29
| 4 | 1.1.1.1. | 프로젝트 개요 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | bar: 8월 5주차 월 26
| 4 | 1.1.1.2. | 프로젝트 주제 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | bar: 8월 5주차 월 26
| 4 | 1.1.1.3. | 프로젝트 목적 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 26 to 8월 5주차 화 27
| 4 | 1.1.1.4. | 설계 및 구성 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 3 | bar: 8월 5주차 월 26 to 8월 5주차 수 28
| 4 | 1.1.1.5. | 설계후 고찰 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | bar: 8월 5주차 월 26
| 4 | 1.1.1.6. | 진행 순서 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | bar: 8월 5주차 월 26
| 4 | 1.1.1.7. | 역할분담 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | bar: 8월 5주차 월 26
| 4 | 1.1.1.8. | 프로젝트 일정계획 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 26 to 8월 5주차 화 27
| 4 | 1.1.1.9. | 기능 구성 작성 | 김규택 |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 3 | bar: 8월 5주차 화 27 to 8월 5주차 목 29
| 3 | 1.1.2. | DFD 작성 | 이한결,김규택 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 4 | 1.1.2.1. | 0레벨 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 5 | 1.1.2.1.1. | 예약자 DFD 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 5 | 1.1.2.1.1. | 예약자 DFD 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 4 | 1.1.2.1. | 1레벨 | 김규택 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 5 | 1.1.2.1.1. | 예약자 DFD 작성 | 김규택 | 예약자 DFD.png |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 5 | 1.1.2.1.2. | 관리자 DFD 작성 | 김규택 | 관리자 DFD.png |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 3 | 1.1.3. | 벤치마킹 기술서 작성 | 김규택 | 공간잇기_벤치마킹_기술서.hwp |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2 | bar: 8월 5주차 월 26 to 8월 5주차 화 27
| 3 | 1.1.4. | 요구사항 정의서 작성 | 하동우, 김지학 | 별첨1_공간잇기_요구사항 정의서.xlsx |  | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 3 | bar: 8월 5주차 화 27 to 8월 5주차 목 29
| 3 | 1.1.5. | 요구사항 명세서 작성 | 하동우, 김지학 | 별첨2_공간잇기_요구사항 명세서.docx |  | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 3 | bar: 8월 5주차 화 27 to 8월 5주차 목 29
| 1 | 2. | 설계 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 2 | 2.1. | DB설계 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 3 | 2.1.1. | 구조적 분석 도구 | 이한결 | ERD_DD.hwp |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 4 | 2.1.1.1. | ERD 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 4 | 2.1.1.2. | DD 작성 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 4 | 2.1.1.3. | DB 테이블 설계 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 5 | 2.1.1.3.1. | 샘플 데이터 예상 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | bar: 8월 5주차 수 28 to 8월 5주차 목 29
| 5 | 2.1.1.3.2. | Rooms테이블 설계 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28
| 5 | 2.1.1.3.3. | Room_Schedules테이블 설계 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28
| 5 | 2.1.1.3.4. | Reservations테이블 설계 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28
| 5 | 2.1.1.3.5. | Users테이블 설계 | 이한결 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28
| 2 | 2.2. | 서버설계 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28
| 3 | 2.2.1. | 서버 측 유스케이스 다이어그램 작성 | 김규택 | 서버 UD.png |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | bar: 8월 5주차 수 28
ㅑ | 2 | 2.3. | 클라이언트설계 |  |  |  | 2024-08-29 |  | -32524 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 2.3.1. | usecase 작성 | 하동우, 김지학 |  |  | 2024-08-29 |  | -32524 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 2.3.2. | 고객용 클라이언트 설계 | 하동우 |  |  | 2024-08-29 |  | -32524 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 2.3.3. | 관리자용 클라이언트 설계 | 김지학 |  |  | 2024-08-29 |  | -32524 | bar: 9월 1주차 월 2
| 1 | 3. | 구현 |  |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 2 | 3.1. | 서버 구성 |  |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.1.1 | 서버 구현 | 김규택 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 2 | 3.2. | DB 구성 |  |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.2.1. | DB 테이블 구성 | 이한결 | MultiRoomDB.sql |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.1. | Users테이블 구성 | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.2. | Rooms테이블 구성 | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.3. | Room_Schedules테이블 구성 | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.4. | Reservations테이블 구성 | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.5. | 샘플 테이터 삽입 | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.2.2. | DB DAO | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.1. | UsersDAO 구성 | 이한결 | UsersDAO.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.2. | RoomsDAO구성 | 이한결 | RoomsDAO.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.3. | Room_SchedulesDAO구성 | 이한결 | Room_SchedulesDAO.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.2.4. | ReservationsDAO구성 | 이한결 | ReservationsDAO.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.2.3. | DB DTO | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.3.1. | UsersDTO 구성 | 이한결 | Users.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.3.2. | RoomsDTO구성 | 이한결 | Rooms.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.3.3. | Room_SchedulesDTO구성 | 이한결 | Room_Schedules.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.3.4. | ReservationsDTO구성 | 이한결 | Reservations.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.2.4. | 각 필요한 쿼리문 예상 및 작성 | 이한결 | 예상 쿼리문.txt |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.2.5. | JDBC | 이한결,김규택 | DBManager.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.4.1. | DB와 연결 | 이한결 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.2.4.2. | 커넥션 풀 | 김규택 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.2.5. | 패스워드 Hash | 김규택 | PasswordHash.java |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 9월 1주차 월 2
| 2 | 3.3. | 관리자용 클라이언트 구성 |  |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.3.1. | 방관리 클라이언트 구성 | 김지학 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.3.1.1 | roomManager 구성 | 김지학 | roomManager.java |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.3.1.2 | roomManager Control 구성 | 김지학 | roomManagerControl.java |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.3.1.3 | roomManager fxml 구성 | 김지학 | roomManagerfxml.fxml |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.3.2. | 회원관리 클라이언트 구성 | 김지학 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.3.2.1. | memberManager 구성 | 김지학 | memberManager.java |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.3.2.2. | memberManager Control 구성 | 김지학 | memberManagerControl.java |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.3.2.3. | memberManager fxml 구성 | 김지학 | memberManagerfxml.fxml |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.3.2. | 매출관리 클라이언트 구성 | 김지학 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 2 | 3.4. | 고객용 클라이언트 구현 | [5 empty] | 0 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.4.1. | 로그인 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.1.1. | 로그인 기능 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.1.2. | 회원가입 기능 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.1.3. | 아이디, 비밀번호 찾기 기능 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.4.2. | 메인화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.2.1. | 하단 네비게이션 바 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.2.2. | 사이드 바 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.2.3. | 메인화면에 검색 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.4.3. | 마이페이지 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.3.1. | 예약 정보 탭 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.3.2. | 개인 정보 탭 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.3.3. | 예약 리스트 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.3.4. | 개인 정보 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.3.5. | 개인 정보 수정 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.4.4. | 검색 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.4.1. | 검색 결과 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.4.2. | 방 소개 및 정보 안내 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.4.3. | 방 선택 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.4.5. | 예약 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 4 | 3.4.5.1. | 조건(이용일자, 이용 시간, 이용 인원) 선택지 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526 | bar: 9월 1주차 월 2
| 3 | 3.4.6. | 결제 화면 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526
| 4 | 3.4.6.1. | 결제 금액 계산 및 출력 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526
| 4 | 3.4.6.2. | 결제 확인 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526
| 4 | 3.4.6.3. | 결제 취소 구현 | 하동우 |  |  | 2024-09-02 |  | -32526
| 2 | 3.5. | 서버 연동 | [5 empty] | 0
| 3 | 3.5.1. | 서버 연동 | [5 empty] | 0
| 1 | 4. | 테스트 | [5 empty] | 0
| 2 | 4.1. | 테스트 | [5 empty] | 0
| 3 | 4.1.1 | 1차 | [5 empty] | 0
| 3 | 4.1.2. | 2차 | [5 empty] | 0
| 3 | 4.1.4. | 최종 | [5 empty] | 0
| 2 | 4.2. | 디버그 | [5 empty] | 0
| 3 | 4.2.1. | 코드 리팩토링 | [5 empty] | 0
| 1 | 5. | 발표 | [5 empty] | 0 | bar: 9월 4주차 수 25
| 2 | 5.1. | 결과 보고서 작성 | [5 empty] | 0
| 2 | 5.2. | 발표지 작성 | [5 empty] | 0
| 3 | 5.2.1. | 발표지 작성 | [5 empty] | 0
| 2 | 5.3. | 프로젝트 최종 발표 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1
Formulas:
소요기간 = NETWORKDAYS([시작],[완료])
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스